## Documentos
Empresa | Código | Título | Revisión | Fecha de emisión | Disciplina | Tipo de documento | Grupo de documento | Clase de documento | Estado | Fase/Área | Creado el | Área Húmeda
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-001 | Solicitud de planos actualizados de puesta a tierra | 0 | 04/02/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Revisión y Respuesta | Construcción | 26/02/2026 23:45 | 3000 - Área Húmeda - General
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-002 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA CORROSIVA Y GENERALES | 0 | 05/02/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Revisión y Respuesta | Construcción | 26/02/2026 23:47 | 3000 - Área Húmeda - General
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-005 | Detalle de instalación puesta a tierra y protección atmosférica | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Revisión y Respuesta | Construcción | 26/02/2026 23:57 | 3300 - Extracción por Solventes
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-006 | Detalle de instalación pozos a tierra | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Revisión y Respuesta | Construcción | 27/02/2026 00:00 | 3300 - Extracción por Solventes
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-007 | Detalle de puesta a tierra - sistema de control e instrumentación | 0 | 24/02/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Revisión y Respuesta | Construcción | 27/02/2026 00:03 | 3300 - Extracción por Solventes
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-008 | Solicitud de planos sistema protección atmosférica | 0 | 24/02/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Revisión y Respuesta | Construcción | 27/02/2026 00:04 | 3300 - Extracción por Solventes
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-014 | Protección atmosférica – sala eléctrica 820-ERP-001 | 0 | 17/03/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Revisión y Respuesta | Construcción | 21/04/2026 15:07 | 3820 - Bombeo, Pozas y Tuberías de PLS
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-061 | Línea eléctrica 23KV para las pozas del área 810/820/830 | 0 | 09/05/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Para Revisión y Comentarios | Construcción | 06/07/2026 22:26 | 3000 - Área Húmeda - General
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-065 | Definir canalización de bandejas porta cables | 0 | 11/05/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Para Revisión y Comentarios | Construcción | 06/07/2026 22:39 | 3500 - Depositación Electrolítica
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-141 | Solicitud de definición de detalle de instalación de luminaria de alumbrado público en poste | 0 | 01/07/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Para Revisión y Comentarios | Construcción | 05/07/2026 14:09 | 3300 - Extracción por Solventes
CONSORCIO CONSTRUCTOR PERU - CCP | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-184 | Separación de soportes para bandeja área 3000 | 0 | 02/08/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Para Revisión y Comentarios | Construcción | 22/08/2026 15:27 | 3000 - Área Húmeda - General
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ | L4P22114-RNC-009 | Desarrollo de Ingeniería de Detalle de la disciplina Eléctrica con errores | B | 14/04/2026 | ELECTRICA | Reporte de No Conformidad | Documentos | Técnicos | Para uso y aplicación | Ingeniería | 26/06/2026 09:46 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-0300-07-LY-003 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 300-ERS-002 - PLANTA | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 12:56
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-0300-07-LY-004 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 300-ERS-002 - SECCIONES | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 12:55
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-0300-07-SD-010 | TREN B - DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-002 (2 DE 3) | B | 04/12/2025 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 09:05
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-0300-07-SD-011 | TREN B - DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-002 (3 DE 3) | B | 04/12/2025 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 09:05
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-0400-07-SD-007 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 400-MCL-001 (5 DE 5) | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 14:58
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-GL-001 | Arreglo General Sistema de Tierra - Planta | 0 | 17/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 17/07/2026 17:49 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LL-001 | Arreglo General Alumbrado Exterior - Planta | 0 | 24/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 24/06/2026 11:50 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LL-002 | Arreglo General Alumbrado Exterior - Secciones (1 de 2) | 0 | 24/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 24/06/2026 11:49 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LL-003 | Arreglo General Alumbrado Exterior - Secciones (2 de 2) | 0 | 24/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 24/06/2026 11:48 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-001 | SUMINISTRO ELÉCTRICO 23 KV ÁREA HÚMEDA - DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA | 0 | 21/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 21/07/2026 16:15 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-002 | SUMINISTRO ELÉCTRICO 23 KV ÁREA HÚMEDA - DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA Y SECCIONES | 0 | 21/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 21/07/2026 16:19 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-003 | SUMINISTRO ELÉCTRICO 23 KV ÁREA HÚMEDA - DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SECCIONES Y DETALLES | 0 | 21/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 21/07/2026 16:21 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-004 | DISPOSICIÓN GENERAL DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 23 kV- PLANTA | 0 | 23/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 23/07/2026 15:44 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-005 | DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 23 kV- SECCIONES (1 DE 2) | 0 | 23/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 23/07/2026 16:31 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-006 | DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 23 kV- SECCIONES (2 DE 2) | 0 | 23/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 23/07/2026 16:33 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-007 | SISTEMA DE RECTIFICACIÓN N°1 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA Y SECCIONES | 0 | 29/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 08:52 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-008 | SISTEMA DE RECTIFICACIÓN N°2 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA Y SECCIONES | 0 | 29/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 08:53 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-009 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 23 kV - DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (1 DE 3) | 1 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:28 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-010 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 23 kV - DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (2 DE 3) | 1 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:29 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-011 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 23 kV - DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (3 DE 3) | 0 | 29/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 30/07/2026 08:54 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-LY-012 | SISTEMA DE RECTIFICACIÓN N°2 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SECCIONES Y DETALLES | B | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 11/08/2026 14:31 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-001 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL (1 DE 7) | 0 | 28/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 28/04/2026 12:24 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-002 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL (2 DE 7) | 0 | 28/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 28/04/2026 12:25 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-003 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL (3 DE 7) | 0 | 28/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 28/04/2026 12:26 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-004 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL (4 DE 7) | 0 | 28/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 28/04/2026 12:27 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-005 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL (5 DE 7) | 0 | 28/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 28/04/2026 12:28 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-006 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL (6 DE 7) | 0 | 28/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 28/04/2026 12:29 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-007 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL (7 DE 7) | 0 | 28/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 28/04/2026 12:29 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-008 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA (1 DE 4) | 0 | 19/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/03/2026 10:35 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-009 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA (2 DE 4) | 0 | 19/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/03/2026 10:36 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-010 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA (3 DE 4) | 0 | 05/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 05/05/2026 17:59 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-011 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA (4 DE 4) | 0 | 05/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 05/05/2026 17:59 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-012 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - ALUMBRADO (1 DE 5) | 0 | 16/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 16/04/2026 16:43 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-013 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - ALUMBRADO (2 DE 5) | 0 | 16/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 16/04/2026 16:44 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-014 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - ALUMBRADO (3 DE 5) | 0 | 16/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 16/04/2026 16:46 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-015 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - ALUMBRADO (4 DE 5) | 0 | 16/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 16/04/2026 16:50 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-RD-016 | ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - ALUMBRADO (5 DE 5) | 0 | 16/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 16/04/2026 16:52 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-SD-001 | DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL SUMINISTRO ELÉCTRICO ÁREA HÚMEDA | 0 | 14/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 14/07/2026 16:55 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-SS-001 | SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA (1 DE 2) | 0 | 31/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 31/03/2026 17:34 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3000-07-SS-002 | SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA (2 DE 2) | 0 | 31/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 31/03/2026 17:35 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-GL-001 | MALLA DE TIERRA SUBESTACIÓN 300-XFU-001/002 Y SALA ELÉCTRICA 300-ERS-001 | 0 | 01/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 01/07/2026 17:15 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-GL-002 | TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2) | 0 | 16/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 16/03/2026 16:31 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-GL-003 | TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2) | 0 | 16/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 16/03/2026 16:35 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-GL-004 | TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2) | 0 | 16/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 16/03/2026 16:37 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-GL-005 | TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2) | 0 | 16/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 16/03/2026 16:40 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-GL-006 | PUESTA A TIERRA PARA TANQUES DE DIESEL Y DILUYENTE | B | 19/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 19/08/2026 09:36 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-003 | TREN A - SSEE - POC - E1 Y E2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - PLANTA | 0 | 25/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 25/06/2026 18:18 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-004 | TREN A - SSEE - POC - E1 Y E2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (1 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:47 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-005 | TREN A - SSEE - POC - E1 Y E2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (2 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-006 | TREN A - E3- D Y L - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - PLANTA | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 16:45 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-007 | TREN A - E3- D Y L - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (1 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:53 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-008 | TREN A - E3- D Y L - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (2 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:54 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-009 | TREN B - SSEE - POC - E1 Y E2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - PLANTA | 0 | 25/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 10:20 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-010 | TREN B - SSEE - POC - E1 Y E2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (1 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-011 | TREN B - SSEE - POC - E1 Y E2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (2 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-012 | TREN B - E3- D Y L - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - PLANTA | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 17:30 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-013 | TREN B - E3- D Y L - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (1 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LL-014 | TREN B - E3- D Y L - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES (2 DE 2) | 0 | 26/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 26/06/2026 12:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-001 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 300-ERS-001 - PLANTA | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 20/02/2026 16:35 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-002 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 300-ERS-001 - SECCIONES | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 20/02/2026 16:36 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-005 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SALA ELÉCTRICA 300-ERS-001 - PLANTA | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:34 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-006 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SALA ELÉCTRICA 300-ERS-001 - SECCIONES | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:35 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-007 | ÁREA DE DIÉSEL Y DILUYENTE - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - PLANTA | B | 17/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/08/2026 11:39 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-008 | ÁREA DE DIÉSEL Y DILUYENTE - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - SECCIONES Y DETALLES | B | 17/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/08/2026 11:40 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-009 | ARREGLO GENERAL DE CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL - PLANTA | A | 31/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 31/07/2026 18:36 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-010 | TREN A PLANTA POC - E1 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - PLANTA | B | 11/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 11/06/2026 15:02 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-011 | TREN A PLANTA POC - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 11/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 12/06/2026 09:31 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-012 | TREN A PLANTA E1 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 11/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 12/06/2026 09:32 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-013 | TREN A PLANTA E2 - E3 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - PLANTA | B | 11/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 11/06/2026 15:03 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-014 | TREN A PLANTA E2 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 17/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 17/06/2026 15:59 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-015 | TREN A PLANTA E3 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 17/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/06/2026 17:17 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-016 | TREN A PLANTA D - L - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - PLANTA | B | 11/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 11/06/2026 15:04 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-017 | TREN A PLANTA D - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 17/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/06/2026 17:18 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-018 | TREN A PLANTA L - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 17/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/06/2026 17:18 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-019 | TREN B PLANTA POC - E1 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - PLANTA | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:14 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-020 | TREN B PLANTA POC - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:15 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-021 | TREN B PLANTA E1 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:17 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-022 | TREN B PLANTA E2 - E3 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - PLANTA | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:18 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-023 | TREN B PLANTA E2 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:23 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-024 | TREN B PLANTA E3 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:27 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-025 | TREN B PLANTA D - L - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - PLANTA | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:29 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-026 | TREN B PLANTA D - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:32 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-027 | TREN B PLANTA L - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL BANDEJAS Y CONDUITS - SECCIONES | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/06/2026 16:33 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-028 | CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - BANCO DUCTOS - PLANTA | 1 | 21/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Construcción | Ingeniería | 21/08/2026 17:48 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-029 | CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - BANCO DUCTOS - SECCIONES Y DETALLES (1 DE 3) | D | 27/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 27/05/2026 17:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-030 | CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - BANCO DUCTOS - SECCIONES Y DETALLES (2 DE 3) | D | 27/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 27/05/2026 17:57 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-031 | CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - BANCO DUCTOS - SECCIONES Y DETALLES (3 DE 3) | D | 28/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 28/05/2026 20:04 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-032 | DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (1 DE 5) | 1 | 22/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 25/05/2026 10:01 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-033 | DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (2 DE 5) | 1 | 22/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 25/05/2026 10:03 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-034 | DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (3 DE 5) | 1 | 22/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 25/05/2026 10:03 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-035 | DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (4 DE 5) | 1 | 22/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 25/05/2026 10:04 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-LY-036 | DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (5 DE 5) | 1 | 25/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/05/2026 09:11 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-001 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 300-DPD-001 | 1 | 20/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/07/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-004 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-001 (1 DE 3) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 19/06/2026 14:48 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-005 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-001 (2 DE 3) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 19/06/2026 14:49 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-006 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-001 (3 DE 3) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 19/06/2026 14:54 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-007 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-002 (1 DE 3) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/06/2026 14:54 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-008 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-002 (2 DE 3) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/06/2026 14:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-009 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 300-MCL-002 (3 DE 3) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/06/2026 15:01 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-012 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO DE BAJA TENSIÓN 300-SBL-001 | B | 30/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/02/2026 10:22 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-014 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 300-DPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-015 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 300-LPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-016 | TREN B - DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 300-DPA-002 | B | 23/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 23/01/2026 12:39 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-017 | TREN B - DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 300-LPA-002 | B | 23/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 23/01/2026 12:40 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-SD-018 | DIAGRAMA UNIFILAR SWITCHGEAR 300-SGL-001 | 1 | 22/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 22/06/2026 15:12 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-001 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP E-1 TREN A "300-AGA-101-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:32 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-002 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP E-2 TREN A "300-AGA-104-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:33 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-003 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP E-3 TREN A "300-AGA-107-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:34 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-004 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP D TREN A "300-AGA-110-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:35 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-005 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP L TREN A "300-AGA-113-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:36 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-006 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP E-1 TREN B "300-AGA-201-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:36 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-007 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP E-2 TREN B "300-AGA-204-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:37 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-008 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP E-3 TREN B "300-AGA-207-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:38 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-009 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP D TREN B "300-AGA-210-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:38 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-010 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR TURBINA DOP L TREN B "300-AGA-213-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:39 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-011 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1 TREN A "300-AGA-102-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:40 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-012 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1 TREN A "300-AGA-103-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:41 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-013 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2 TREN A "300-AGA-105-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:42 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-014 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2 TREN A "300-AGA-106-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:43 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-015 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3 TREN A "300-AGA-108-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 09:43 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-016 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3 TREN A "300-AGA-109-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 27/07/2026 11:51 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-017 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK D TREN A "300-AGA-111-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:29 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-018 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK D TREN A "300-AGA-112-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:37 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-019 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK L TREN A "300-AGA-114-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:43 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-020 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK L TREN A "300-AGA-115-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:44 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-021 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1TREN B "300-AGA-202-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:45 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-022 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1TREN B "300-AGA-203-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:45 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-023 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2 TREN B "300-AGA-205-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:47 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-024 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2 TREN B "300-AGA-206-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:48 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-025 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3 TREN B "300-AGA-208-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:49 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-026 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3 TREN B "300-AGA-209-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:50 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-027 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK D TREN B "300-AGA-211-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:50 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-028 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK D TREN B "300-AGA-212-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:51 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-029 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK L TREN B "300-AGA-214-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-030 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR MEZCLADOR SPIROK L TREN B "300-AGA-215-M" | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/07/2026 17:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-031 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. ORGÁNICO CARGADO POD TREN A "300-PPC-101" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:01 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-032 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. ORGÁNICO CARGADO POD TREN A "300-PPC-102" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:01 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-033 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. ORGÁNICO CARGADO POD TREN A "300-PPC-103" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:02 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-034 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DILUYENTE "300-PPC-301-M" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:05 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-035 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DILUYENTE "300-PPC-302-M" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:08 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-036 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. RECIRCULACIÓN ACUOSO TANQUE POD. TREN A "300-PPC-106" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:09 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-037 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. DESCARTE ACUOSO TANQUE POD. TREN A "300-PPC-107" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:09 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-038 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA ORGÁNICA CARGADO. TREN B "300-PPC-201" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:10 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-039 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA ORGÁNICA CARGADO. TREN B "300-PPC-202" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:10 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-040 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA ORGÁNICA CARGADO. TREN B "300-PPC-203" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:11 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-041 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE IMPULSIÓN DILUYENTE "300-PPC-311" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:12 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-042 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE IMPULSIÓN DILUYENTE "300-PPC-312" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:12 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-043 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. DESCARTE ACUOSO TANQUE OC. TREN B "300-PPC-206" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:13 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-044 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. DESCARTE ACUOSO TANQUE OC. TREN B "300-PPC-207" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 15:13 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-045 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA ORGÁNICO TRATADO “300-PPC-002” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:16 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-046 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA IMPULSIÓN DILUYENTE “300- PPC-004” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:17 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-047 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA IMPULSIÓN DILUYENTE “300-PPC-005” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:19 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-048 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ORGÁNICO GRUMOS PRIMARIOS “300-PPC-006” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:20 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-049 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ORGÁNICO GRUMOS PRIMARIOS “300-PPC-007” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:23 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-050 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ORGÁNICO GRUMOS SECUNDARIOS “300-PPC-008” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:24 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-051 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ORGÁNICO GRUMOS SECUNDARIOS “300-PPC-009” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:28 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-052 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ORGÁNICO RECUPERADO “300-PPC-012” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:51 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-053 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ORGÁNICO RECUPERADO “300-PPC-013” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-054 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ACUOSO RECUPERADO “300-PPC-014” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:36 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-055 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TRASPASO ACUOSO RECUPERADO “300-PPC-015” | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 17:36 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-056 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA ALIMENTACIÓN TRICANTER “300-PPD-003” | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 13:43 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-057 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA ALIMENTACIÓN TRICANTER “300-PPD-007” | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 13:43 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-058 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL CARRO EXTRACCIÓN GRUMOS “300-CWR-001” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:28 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-059 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL CARRO EXTRACCIÓN GRUMOS “300-CWR-004” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:29 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-060 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL CARRO EXTRACCIÓN GRUMOS “300-CWR-005” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:29 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-061 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE GRUMOS PRIMARIOS “300-AGA-001” | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:47 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-062 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE GRUMOS PRIMARIOS “300-AGA-002” | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:47 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-063 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE TRATAMIENTO ORGÁNICO “300-AGA-003” | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:48 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-064 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE GRUMOS SECUNDARIOS “300-AGA-006” | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:48 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-065 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE PRE CAPA “300-AGA-009” | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:49 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-066 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL CARRO EXTRACCIÓN GRUMOS “300-CWR-006” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:35 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-067 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL CARRO EXTRACCIÓN GRUMOS “300- CWR-009” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:37 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-068 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL CARRO EXTRACCIÓN GRUMOS “300-CWR-010” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:39 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-069 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DE COMBUSTIBLE "300-PPC-401-M" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 16:12 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-070 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DE COMBUSTIBLE "300-PPC-402-M" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 16:28 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-071 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DIARIO "300-PPC-411-M" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 16:29 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-072 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DIARIO "300-PPC-412-M" | 0 | 30/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 30/07/2026 16:29 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-073 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA ORGÁNICO TRATADO. “300- PPC-001” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 08:42 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-074 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP E-1. TREN A "300-AGA-101-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:51 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-075 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP E-2. TREN A "300-AGA-104-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-076 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP E-3. TREN A "300-AGA-107-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:53 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-077 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP D. TREN A "300-AGA-110-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:54 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-078 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP L. TREN A "300-AGA-113-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-079 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP E-1. TREN B "300-AGA-201-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-080 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP E-2. TREN B "300-AGA-204-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-081 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP E-3. TREN B "300-AGA-207-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-082 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP D. TREN B "300-AGA-210-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-083 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR TURBINA DOP L. TREN B "300-AGA-213-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-084 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1. TREN A "300-AGA-102-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-085 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1. TREN A "300-AGA-103-M" | 0 | 14/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 14/07/2026 16:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-086 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2. TREN A "300-AGA-105-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-087 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2. TREN A "300-AGA-106-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-088 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3. TREN A "300-AGA-108-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-089 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3. TREN A "300-AGA-109-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-090 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK D. TREN A "300-AGA-111-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-091 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK D. TREN A "300-AGA-112-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-092 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK L. TREN A "300-AGA-114-M" | 0 | 03/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 03/08/2026 17:56 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-093 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK L. TREN A "300-AGA-115-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:13 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-094 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1. TREN B "300-AGA-202-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:14 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-095 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-1. TREN B "300-AGA-203-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:23 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-096 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2. TREN B "300-AGA-205-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:24 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-097 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-2. TREN B "300-AGA-206-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:25 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-098 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3. TREN B "300-AGA-208-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:26 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-099 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK E-3. TREN B "300-AGA-209-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:27 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-100 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK D. TREN B "300-AGA-211-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:28 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-101 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK D. TREN B "300-AGA-212-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:31 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-102 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK L. TREN B "300-AGA-214-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:32 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-103 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR MEZCLADOR SPIROK L. TREN B "300-AGA-215-M" | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 04/08/2026 19:32 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-104 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA ORGÁNICO CARGADO POD. TREN A "300-PPC-101" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:19 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-105 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA ORGÁNICO CARGADO POD. TREN A "300-PPC-102" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:20 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-106 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA ORGÁNICO CARGADO POD. TREN A "300-PPC-103" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:21 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-107 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DILUYENTE "300-PPC-301-M" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:21 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-108 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DILUYENTE "300-PPC-302-M" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:22 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-109 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES. BOMBA DESCARTE ACUOSO POD. TREN A "300-PPC-106" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:23 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-110 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES. BOMBA DESCARTE ACUOSO POD. TREN A "300-PPC-107" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:23 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-111 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA ORGÁNICO CARGADO. TREN B "300-PPC-201" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:24 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-112 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA ORGÁNICO CARGADO. TREN B "300-PPC-202" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:25 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-113 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA ORGÁNICO CARGADO. TREN B "300-PPC-203" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:26 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-116 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES. BOMBA DESCARTE ACUOSO TANQUE OC. TREN B "300-PPC-206" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:26 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-117 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES. BOMBA DESCARTE ACUOSO TANQUE OC. TREN B "300-PPC-207" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:27 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-118 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA DE ORGÁNICO TRATADO 300-PPC-002” | B | 15/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 15/07/2026 18:49 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-119 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES "BOMBA IMPULSIÓN DILUYENTE 300-PPC-311" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:28 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-120 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES "BOMBA IMPULSIÓN DILUYENTE 300-PPC-312" | 0 | 05/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 16:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-121 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ORGÁNICO 300-PPC-006” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 11:51 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-122 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ORGÁNICO 300-PPC-007” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 11:55 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-123 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ORGÁNICO 300-PPC-008” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 11:57 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-124 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ORGÁNICO 300-PPC-009” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 11:59 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-125 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ORGÁNICO 300-PPC-012 | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:00 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-126 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ORGÁNICO 300-PPC-013 | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:01 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-127 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ACUOSO 300-PPC-014 | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:02 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-128 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA TRASPASO ACUOSO 300-PPC-015 | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:03 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-129 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA ALIMENTACIÓN TRICANTER 300-PPD-003” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:04 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-130 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES “BOMBA ALIMENTACIÓN TRICANTER 300-PPD-007” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:41 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-131 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES CARRO TRACCIÓN EXTRACCIÓN GRUMOS E1 “300-CWR-001” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:14 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-132 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES CARRO TRACCIÓN EXTRACCIÓN GRUMOS D “300-CWR-004” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:15 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-133 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES CARRO TRACCIÓN EXTRACCIÓN GRUMOS L “300-CWR-005” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:19 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-134 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE GRUMOS PRIMARIOS “300-AGA-001” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:21 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-135 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE GRUMOS PRIMARIOS “300-AGA-002” | 0 | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 05/08/2026 09:46 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-136 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE TRATAMIENTO DE ORGÁNICO “300-AGA-003” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:23 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-137 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE GRUMOS SECUNDARIOS “300-AGA-006” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:24 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-138 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE PRE-CAPA “300-AGA-009” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:24 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-139 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES CARRO TRACCIÓN EXTRACCIÓN GRUMOS E1 “300-CWR-006” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:25 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-140 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES CARRO TRACCIÓN EXTRACCIÓN GRUMOS D “300-CWR-009” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:39 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-141 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES CARRO TRACCIÓN EXTRACCIÓN GRUMOS L “300-CWR-010” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:40 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-142 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DE COMBUSTIBLE "300-PPC-401-M" | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:30 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-143 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DE COMBUSTIBLE "300-PPC-402-M" | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:31 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-144 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DIARIO "300-PPC-411-M" | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:31 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-145 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DIARIO "300-PPC-412-M" | 0 | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/08/2026 15:32 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3300-07-WD-146 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DE ORGÁNICO TRATADO “300-PPC-001” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 12:40 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-GL-001 | DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2) | 0 | 02/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/07/2026 12:55 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-GL-002 | DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2) | 0 | 16/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 17/07/2026 09:01 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-GL-003 | MALLA DE TIERRA SUBESTACIONES 400-XFU-001 - 400-XFU-002 Y SALA ELÉCTRICA 400-ERS-001 | 0 | 02/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/07/2026 12:57 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-LY-001 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 400-ERS-001 - PLANTA | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 20/02/2026 16:37 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-LY-002 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 400-ERS-001 - SECCIONES | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 20/02/2026 16:37 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-LY-003 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SALA ELÉCTRICA 400-ERS-001 - PLANTA | B | 02/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 02/07/2026 12:52 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-LY-004 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SALA ELÉCTRICA 400-ERS-001 - SECCIONES | B | 02/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 02/07/2026 12:53 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-001 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 400-DPD-001 | 1 | 20/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 21/07/2026 10:34 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-003 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 400-MCL-001 (1 DE 2) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/06/2026 15:02 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-004 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 400-MCL-001 (2 DE 2) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/06/2026 15:38 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-005 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 400-MCL-002 (1 DE 2) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/06/2026 15:04 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-006 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 400-MCL-002 (2 DE 2) | 1 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/06/2026 15:28 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-008 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO DE BAJA TENSIÓN 400-SBL-001 | B | 30/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/02/2026 10:23 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-009 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 400-DPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:53 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-010 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 400-LPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:53 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-SD-011 | DIAGRAMA UNIFILAR SWITHCGEAR 400-SGL-001 | 1 | 22/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 22/06/2026 15:12 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-001 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO RICO "400-PPC-001" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 13:56 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-002 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO RICO "400-PPC-002" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 13:57 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-003 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO RICO "400-PPC-003" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 13:59 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-004 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-004" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:00 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-005 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO RICO "400-PPC-005" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:05 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-006 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-006" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:09 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-007 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-007" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:11 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-008 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-008" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:12 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-009 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-009" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:12 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-010 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-010" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:13 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-011 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-011" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 13:55 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-012 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO POBRE A TREN A/B "400-PPC-012" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:14 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-013 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO POBRE A TREN A/B "400-PPC-013" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:14 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-014 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO POBRE A TREN A/B "400-PPC-014" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:15 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-015 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO POBRE RETROLAVADO "400-PPC-015" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:16 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-016 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS ELECTROLITO POBRE RETROLAVADO "400-PPC-016" | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 14:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-017 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS DE RETROLAVADO ETAPA S “400-PPC-018 “ | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 16:36 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-018 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS DE RETROLAVADO ETAPA S “400-PPC-019 “ | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 16:37 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-019 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TANQUE DE RETENCIÓN “400-PPC-021 “ | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 16:38 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-020 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA TANQUE DE RETENCIÓN “400-PPC-022 “ | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 16:38 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-021 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA DE ORGÁNICO RECUPERADO “400-PPC-023” | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 16:39 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-022 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA DE ORGÁNICO RECUPERADO “400-PPC-024” | 0 | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 10/08/2026 16:40 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-029 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BBA. RECOLECCIÓN ORGÁNICO DRENAJES “400-PPV-001” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:09 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-030 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBAS TRANSFERENCIAS DRENAJES “400-PPV-003” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:10 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-031 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE PREPARACIÓN GUAR “400-AGA- 001” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:13 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-032 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE DISTRIBUCIÓN GUAR “400-AGA-002” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:14 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-033 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL AGITADOR TANQUE PREP. SULF. COBALTO “400-AGA- 003” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:15 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-034 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL SOPLADOR FILTRO DE ELECTROLITO “400-FAN-001” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:16 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-035 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL SOPLADOR FILTRO DE ELECTROLITO “400-FAN-002” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-036 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL ALIMENTADOR DE GUAR TANQUE PREP. “400-CVS-001” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-037 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL TORNILLO ALIMENTACIÓN COBALTO “400-CVS-002” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:18 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-038 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA AGUA ACIDA “400-PPC-050” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:19 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-039 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA AGUA ACIDA “400-PPC-051” | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 12:32 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-040 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-001" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:40 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-041 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-002" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:41 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-042 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-003" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:42 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-043 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-004" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:43 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-044 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-005" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:43 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-045 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-006" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:45 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-046 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-007" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:46 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-047 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-008" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:47 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-048 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-009" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:48 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-049 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-010" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:50 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-050 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-011" | 0 | 11/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 11/08/2026 19:52 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-051 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS ELECTROLITO POBRE TREN A Y B "400-PPC-012" | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:13 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-052 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS ELECTROLITO POBRE TREN A Y B "400-PPC-013" | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:14 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-053 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS ELECTROLITO POBRE RETROLAVADO"400-PPC-014" | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:14 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-054 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS ELECTROLITO POBRE RETROLAVADO "400-PPC-015" | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:15 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-055 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RECIRCULACIÓN ELECTROLITO "400-PPC-016" | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:15 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-056 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RETROLAVADO ETAPAS S “400-PPC-018” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:16 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-057 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE RETROLAVADO ETAPAS S “400-PPC-019” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-058 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA TANQUE DE RETENCIÓN “400-PPC-021” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-059 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA TANQUE DE RETENCIÓN “400-PPC-022” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:18 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-060 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE ORGÁNICO RECUPERADO “400-PPC-023” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:19 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-061 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBAS DE ORGÁNICO RECUPERADO “400-PPC-024” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 13:20 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-062 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DOSIFICACIÓN GUAR “400-PPD-001” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:26 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-063 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DOSIFICACIÓN GUAR “400-PPD-002” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:27 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-064 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DOSIFICACIÓN GUAR “400-PPD-003” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:28 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-065 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DOSIFICACIÓN GUAR “400-PPD-004” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:18 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-066 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DOSIFICACIÓN SULFATO COBALTO “400-PPD-043” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:14 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-067 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DOSIFICACIÓN SULFATO COBALTO “400-PPD-044” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:13 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-068 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BBA. RECOLECCIÓN ORGÁNICO DRENAJE “400-PPV-001” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:10 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-069 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BBA. TRANSFERENCIA DRENAJES “400-PPV-003” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:12 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-070 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE PREPARACIÓN GUAR “400-AGA-001” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:15 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-071 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE DISTRIBUCIÓN GUAR “400-AGA-002” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:13 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-072 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES AGITADOR TANQUE PREP. SULF. COBALTO “400-AGA-003 | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:14 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-073 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES SOPLADOR FILTRO DE ELECTROLITO “400-FAN-001 “ | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:15 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-074 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES SOPLADOR FILTRO DE ELECTROLITO “400-FAN-002 “ | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-075 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES ALIMENTADOR GUAR A TANQUE PREP. “400-CVS-001 “ | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:21 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-076 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES TORNILLO ALIMENTACIÓN COBALTO “400-CVS-002” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:21 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-077 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DE AGUA ACIDA “400-PPC-050” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:22 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3400-07-WD-078 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DE AGUA ACIDA “400-PPC-051” | 0 | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/08/2026 17:23 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-GL-001 | DISPOSICIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA OBRAS TEMPRANAS | 0 | 18/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 18/03/2026 10:55 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-GL-002 | MALLA DE TIERRA SUBESTACIÓN 500-XFU-001 Y SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 | 0 | 15/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 15/07/2026 12:22 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-GL-003 | PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE RECTIFICACIÓN - SECTOR 1 Y 2 | 0 | 15/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 15/07/2026 12:23 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-GL-004 | PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE RECTIFICACIÓN - SECTOR 3 Y 4 | 0 | 15/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 15/07/2026 12:24 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LL-005 | SSEE 500-XFU-001 Y SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - PLANTA | B | 31/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 03/08/2026 09:11 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LL-006 | SSEE 500-XFU-001 Y SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES | B | 31/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 03/08/2026 09:12 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LL-007 | ÁREA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE RECTIFICACIÓN 1 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - PLANTA | B | 31/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 03/08/2026 01:37 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LL-008 | ÁREA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE RECTIFICACIÓN 1 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES | B | 31/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 03/08/2026 01:38 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LL-009 | ÁREA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE RECTIFICACIÓN 2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - PLANTA | B | 31/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 03/08/2026 01:38 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LL-010 | ÁREA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE RECTIFICACIÓN 2 - DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO - SECCIONES | B | 31/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 03/08/2026 01:39 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-001 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - PLANTA | 0 | 30/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 02/05/2026 20:04 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-002 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - SECCIONES | 0 | 30/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 04/05/2026 11:12 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-003 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE RECTIFICACIÓN N°1 - PLANTA Y SECCIONES | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Construcción | Ingeniería | 13/08/2026 15:21 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-004 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE RECTIFICACIÓN N°2 - PLANTA Y SECCIONES | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Construcción | Ingeniería | 13/08/2026 15:22 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-005 | CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - BANCO DUCTOS - PLANTA | A | 27/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 30/03/2026 10:15 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-006 | CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - BANCO DUCTOS - SECCIONES Y DETALLES (1 DE 2) | A | 27/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 30/03/2026 08:48 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-007 | CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - BANCO DUCTOS - SECCIONES Y DETALLES (2 DE 2) | A | 27/03/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 30/03/2026 08:49 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-008 | DESARROLLO DE BUZONES ELÉCTRICOS (1 DE 2) | A | 01/04/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 01/04/2026 19:15 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-009 | SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE FUERZA Y CONTROL - PLANTA NIVEL 1 Y AZOTEA | B | 07/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 07/08/2026 17:05 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-010 | SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE FUERZA Y CONTROL - SECCIONES Y DETALLES - NIVEL 1 Y AZOTEA | B | 10/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 10/08/2026 17:21 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-011 | SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE FUERZA Y CONTROL - PLANTA SÓTANO | B | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 04/08/2026 14:23 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-012 | SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE FUERZA Y CONTROL- SECCIONES Y DETALLES - SÓTANO | B | 04/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 04/08/2026 14:24 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-013 | ÁREA DE CELDAS SECTOR 1 Y 2 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - PLANTA | A | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 12/08/2026 14:35 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-014 | ÁREA DE CELDAS SECTOR 1 Y 2 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - SECCIONES Y DETALLES | A | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 12/08/2026 14:36 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-015 | ÁREA DE CELDAS SECTOR CENTRAL - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - PLANTA | A | 19/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 19/08/2026 15:18 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-021 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 500-ERC-001 - SECCIONES | 0 | 12/05/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 12/05/2026 09:27 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-022 | ÁREA DE CELDAS SECTOR CENTRAL - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - SECCIONES Y DETALLES | A | 19/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 19/08/2026 15:19 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-026 | ÁREA DE CELDAS SECTOR 3 Y 4 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - PLANTA | A | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 12/08/2026 11:56 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-LY-027 | ÁREA DE CELDAS SECTOR 3 Y 4 - CANALIZACIÓN FUERZA Y CONTROL - SECCIONES Y DETALLES | A | 12/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 12/08/2026 11:57 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-002 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 500-MCL-001 (1 DE 2) | E | 17/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/08/2026 20:06 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-003 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 500-MCL-001 (2 DE 2) | E | 17/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/08/2026 20:07 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-004 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 500-DPD-001 | B | 20/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 21/07/2026 10:35 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-007 | DIAGRAMA UNIFILAR CCM 500-MCL-002 | E | 17/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/08/2026 20:09 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-010 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 500-DPA-001 | B | 23/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 23/01/2026 12:42 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-011 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 500-LPA-001 | B | 23/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 23/01/2026 12:43 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-012 | DIAGRAMA UNIFILAR SWITCHGEAR 23 kV 500-SGM-01 (1 DE 2) | 0 | 05/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 05/02/2026 13:12 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-013 | DIAGRAMA UNIFILAR SWITCHGEAR 23 kV 500-SGM-01 (2 DE 2) | 0 | 05/02/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 05/02/2026 16:11 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-SD-017 | DIAGRAMA UNIFILAR SWITCHGEAR 500-SGL-001 | 1 | 22/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 22/06/2026 15:11 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-001 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-001” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:29 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-002 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE AGUA DESALINIZADA "500-PPC-009-M" | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:30 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-003 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-002” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:31 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-004 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL MOTOR BOMBA DE AGUA DESALINIZADA "500-PPC-010-M" | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:32 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-005 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-003” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:32 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-007 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-004” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:38 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-009 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA AGUA DESMINERALIZADA “500- PPC-005” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:39 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-010 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA AGUA DESMINERALIZADA “500- PPC-006” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:40 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-011 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA AGUA DESMINERALIZADA “500- PPC-007” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:53 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-012 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONTROL BOMBA AGUA DESMINERALIZADA “500- PPC-008” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:41 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-013 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-001” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:43 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-014 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE AGUA DESALINIZADA "500-PPC-009-M" | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:44 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-015 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-002” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:45 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-016 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES MOTOR BOMBA DE AGUA DESALINIZADA "500-PPC-010-M" | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:47 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-017 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-003” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:48 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-019 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES VENTILADOR EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO “500-FAN-004” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:48 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-021 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DE AGUA DESMINERALIZADA “500-PPC-005” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:49 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-022 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DE AGUA DESMINERALIZADA “500-PPC-006” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:50 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-023 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DE AGUA DESMINERALIZADA “500-PPC-007” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:51 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3500-07-WD-024 | DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES BOMBA DE AGUA DESMINERALIZADA “500-PPC-008” | 0 | 13/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 13/08/2026 15:52 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3641-07-SD-001 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO DE BAJA TENSIÓN 3641-SBL-001 | A | 26/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 26/01/2026 16:28 | 3641 - Edificio de Operaciones (Área Húmeda / LESDE)
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3641-07-SD-002 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 3641-DPA-001 | A | 26/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 26/01/2026 16:34 | 3641 - Edificio de Operaciones (Área Húmeda / LESDE)
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3641-07-SD-003 | DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 3641-LPA-001 | A | 26/01/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 26/01/2026 16:35 | 3641 - Edificio de Operaciones (Área Húmeda / LESDE)
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22-DA-3660-07-SD-001 | Diagrama Unifilar - General | A | 18/08/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 18/08/2026 14:25 | 3660 - Laboratorio
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-002 | Hoja de Datos - Sala Eléctrica Prefabricada, TAG: 300-ERS-002 | B | 28/11/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 01/12/2025 08:30
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-019 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-202-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:00
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-029 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-101-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:02
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-034 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-201-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:04
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-039 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-101-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:06
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-042 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-201-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 18:27
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-045 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-104-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:15
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-047 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-204-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:17
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-049 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-106-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:19
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-051 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-206-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 16:23
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-054 | Hoja de Datos - Transformador Seco de Distribución, TAG: 300-XFD-002 | B | 27/11/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 27/11/2025 17:10
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-056 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 300-DPA-002 | B | 01/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 01/12/2025 16:02
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-058 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 300-SBL-002 | B | 01/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 01/12/2025 16:03
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-060 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 300-LPA-002 | B | 01/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 01/12/2025 16:06
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0300-07-DS-062 | Hoja de Datos - Sistema UPS, TAG: 300-UPS-002 | B | 03/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 04/12/2025 11:19
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0400-07-DS-010 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-012-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 17:13
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0400-07-DS-013 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-004-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 17:15
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0400-07-DS-021 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPD-001-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 17:18
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0400-07-DS-025 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPD-043-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 17:23
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0400-07-DS-027 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-015-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 17:26
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0500-07-DS-015 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 500-PPC-007-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 17:29
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0500-07-DS-017 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 500-FAN-001-V | B | 05/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 05/12/2025 17:31
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0500-07-DS-023 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 500-DPA-002 | B | 01/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/12/2025 08:46
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0500-07-DS-024 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 500-SBL-001 | B | 01/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/12/2025 08:47
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0500-07-DS-025 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 500-SBL-002 | B | 01/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/12/2025 08:48
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-0500-07-DS-027 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 500-LPA-002 | B | 01/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/12/2025 08:50
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-CL-001 | Listado de Circuitos Eléctricos | B | 14/07/2026 | ELECTRICA | Lista | Documentos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 14/07/2026 18:23 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-DC-001 | Criterios de Diseño - Electricidad | 0 | 20/01/2026 | ELECTRICA | Criterios de Diseño | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/01/2026 19:13
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-EL-001 | Listado de Equipos Eléctricos | B | 01/07/2026 | ELECTRICA | Lista | Documentos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 01/07/2026 15:32 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-001 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS – SALAS ELÉCTRICAS PREFABRICADAS | 0 | 24/02/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 24/02/2026 17:21 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-002 | Requisición de Equipos - Switchgear 23 kV | 0 | 05/02/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 05/02/2026 19:36 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-003 | Requisición de Equipos - Subestaciones Unitarias 23/0.48 kV | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 25/02/2026 12:10 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-004 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS - SISTEMA DE RECTIFICACIÓN AC/DC | 0 | 06/03/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 06/03/2026 17:15 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-005 | Requisición de Equipos - Switchgear de Baja Tensión | 0 | 13/04/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 14/04/2026 12:23 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-006 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS - GENERADOR DIESEL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | 0 | 07/04/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 08/04/2026 12:17 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-007 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS - DUCTOS DE BARRAS DE BAJA TENSIÓN | 0 | 17/03/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 17/03/2026 09:49 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-008 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS - CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN | 0 | 31/03/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 31/03/2026 17:28 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-009 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS - VARIADORES DE FRECUENCIA DE BAJA TENSIÓN | 0 | 21/05/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 21/05/2026 11:49 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-010 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS – TRANSFORMADORES SECOS Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | C | 10/03/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 10/03/2026 17:01 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-012 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS - SISTEMAS UPS - BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS | 0 | 08/05/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 08/05/2026 11:27 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-013 | Requisición de Equipos - Sistema de Rectificación EW | A | 19/11/2025 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería de Detalle | 19/11/2025 16:59
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-014 | Requisición de Equipos - Luminarias y accesorios | B | 17/06/2026 | ELECTRICA | Documentos | Documentos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 17/06/2026 17:22 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ER-017 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS - TRANSFORMADOR PARA EL SISTEMA DE RECTIFICACIÓN | 0 | 07/07/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 07/07/2026 12:30 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-IF-001 | Informe de Medición de Resistividad Eléctrica | 1 | 09/06/2026 | ELECTRICA | Informe | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 09/06/2026 14:48 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO – MÁXIMA DEMANDA | E | 23/06/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 24/06/2026 07:34 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO - DIMENSIONAMIENTO DE CABLES | D | 08/05/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 08/05/2026 09:27 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MC-003 | MEMORIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE ILUMINACIÓN VÍAS INTERNAS Y ÁREA 3300 | C | 21/07/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 21/07/2026 12:37 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MC-004 | MEMORIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA OBRAS TEMPRANAS (ÁREAS 3300 Y 3500) | 0 | 24/06/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 24/06/2026 14:11 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MC-005 | Memoria de Cálculo - Protección Ante Descargas Atmosféricas | 0 | 10/06/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 10/06/2026 16:44 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MC-006 | Estudio de Flujo de Carga y Cortocircuito | B | 22/07/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 23/07/2026 09:34 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MC-010 | MEMORIA DE CÁLCULO – SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y ÁREA DE PATIO DE TANQUES | C | 15/07/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 15/07/2026 18:54 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-ML-001 | Listado de Materiales Eléctricos - Instalaciones Eléctricas | 0 | 03/07/2026 | ELECTRICA | Metrados | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 03/07/2026 21:35 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MR-001 | REQUISICIÓN DE MATERIALES – CABLES DE MEDIA TENSIÓN | 0 | 13/04/2026 | ELECTRICA | Requisición de Materiales | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 13/04/2026 11:25 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MR-002 | REQUISICIÓN DE MATERIALES - CANALIZACIONES ENTERRADAS OBRAS TEMPRANAS | 0 | 06/07/2026 | ELECTRICA | Requisición de Materiales | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 06/07/2026 15:00 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MR-003 | Requisión de Materiales - Sistema de Alumbrado | B | 05/06/2026 | ELECTRICA | Requisición de Materiales | Documentos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 08/06/2026 09:20 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-MR-004 | REQUISICIÓN DE MATERIALES - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA OBRAS TEMPRANAS | 0 | 12/03/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/03/2026 14:56 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-001 | Evaluación Técnica Salas Eléctricas Prefabricadas | 0 | 17/04/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 18/04/2026 16:20 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-002 | Evaluación Técnica - Switchgear 23 kV | 0 | 18/03/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 18/03/2026 16:15 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-003 | Evaluación Técnicas - Subestaciones Unitarias 23/0.48 kV | 1 | 17/04/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 17/04/2026 16:39 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-004 | EVALUACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE RECTIFICACIÓN | 1 | 09/06/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 09/06/2026 09:51 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-005 | EVALUACIÓN TÉCNICA - SGW BAJA TENSION AREA 3500 | B | 29/05/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 29/05/2026 23:59 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-006 | EVALUACIÓN TÉCNICA - GENERADOR DE EMERGENCIA | 1 | 31/07/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 31/07/2026 19:12 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-007 | Evaluación Técnicas - Ductos de Barras de baja Tensión | 1 | 15/04/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 16/04/2026 08:31 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-008 | EVALUACIÓN TÉCNICA CCM DE BAJA TENSION AREA 3500 | C | 15/05/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 15/05/2026 09:45 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-009 | EVALUACIÓN TÉCNICA - CCMs,SWG y VARIADORES DE FRECUENCIA EN BT PARA AREA 3500 | 0 | 17/07/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 17/07/2026 13:45 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-014 | EVALUACIÓN TÉCNICA - CABLES DE MEDIA TENSIÓN | 0 | 03/06/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 03/06/2026 16:54 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-018 | EVALUACIÓN TÉCNICA - MATERIALES DE PUESTA A TIERRA OBRAS TEMPRANAS | 0 | 18/03/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 18/03/2026 15:57 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TE-024 | EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQUIPO - TRANSFORMADOR PARA EL SISTEMA DE RECTIFICACIÓN | 0 | 10/07/2026 | ELECTRICA | EVALUACIÓN TÉCNICA | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 10/07/2026 09:19 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-001 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - SALA ELÉCTRICA PREFABRICADA | 0 | 23/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 24/02/2026 11:43 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-002 | Especificación Técnica - Switchgear 23 kV | 0 | 05/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 05/02/2026 16:39 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-003 | Especificación Técnica - Subestación Unitaria 23/0.48 kV | 0 | 26/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 13:44 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-004 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - SISTEMA DE RECTIFICACIÓN EW - TECNOLOGÍA IGBT | 0 | 06/03/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 06/03/2026 13:54 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-005 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – SISTEMA DE RECTIFICACIÓN 12 PULSOS | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 09:06 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-006 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - GENERADOR DIESEL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | 0 | 26/03/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/03/2026 09:45 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-007 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - DUCTO DE BARRAS DE BAJA TENSIÓN | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 13:40 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-008 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN | 0 | 16/01/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 16/01/2026 19:32
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-009 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - VARIADORES DE FRECUENCIA DE BAJA TENSIÓN | 1 | 15/04/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 16/04/2026 09:38 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-010 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - TRANSFORMADORES SECOS DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 22/01/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 22/01/2026 18:40 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-011 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO | 0 | 22/01/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 22/01/2026 18:42 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-013 | Especificación Técnica - Sistema UPS | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:54 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-014 | Especificación Técnica - Cargador y Banco de Baterías | 0 | 13/03/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 13/03/2026 20:00 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-015 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - MOTORES ELÉCTRICOS DE INDUCCIÓN | 0 | 06/05/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 06/05/2026 12:09 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-016 | Especificación Técnica - Luminarias y Accesorios | 0 | 31/03/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 31/03/2026 17:31 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-017 | Especificación Técnica - Materiales del Sistema de Puesta de Tierra y Protección Atmosférica | 1 | 08/05/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 08/05/2026 18:56 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-018 | Especificación Técnica - Montaje Eléctrico | 0 | 12/05/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 12/05/2026 11:24 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-019 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS PARA PAQUETES MECÁNICOS | 0 | 26/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 27/02/2026 09:10 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-020 | Especificacion Técnica y Alcance de Trabajo - Protección Catódica de Tanques | 0 | 27/07/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 27/07/2026 17:09 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-022 | Especificación Técnica - Estaciones de Control Local | 0 | 01/04/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Anulado | Ingeniería | 06/04/2026 13:03 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3000-07-TS-023 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - SWITCHGEAR DE BAJA TENSIÓN | 0 | 18/02/2026 | ELECTRICA | Especificación Técnica | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 18/02/2026 14:51 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-001 | Hoja de Datos - Sala Eléctrica Prefabricada, TAG: 300-ERS-001 | 0 | 26/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 13:52 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-003 | HOJA DE DATOS TÉCNICOS - SUBESTACIÓN UNITARIA 23/0.48 kV, TAG: 300-XFU-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 21:17 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-004 | HOJA DE DATOS TÉCNICOS - SUBESTACIÓN UNITARIA 23/0.48 kV, TAG: 300-XFU-002 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 21:17 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-005 | HOJA DE DATOS - DUCTO DE BARRAS DE BAJA TENSIÓN, TAG: 300-BSL-001 | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 10:29 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-006 | HOJA DE DATOS - DUCTO DE BARRAS DE BAJA TENSIÓN, TAG: 300-BSL-002 | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 10:31 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-007 | HOJA DE DATOS - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN, TAG: 300-MCL-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 12:59 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-008 | HOJA DE DATOS - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN, TAG: 300-MCL-002 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 13:01 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-009 | HOJAS DE DATOS - VARIADORES DE FRECUENCIA EN BT - ÁREA ES | 1 | 13/04/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 13/04/2026 17:30 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-010 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-103-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 15:53
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-011 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-105-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 15:54
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-012 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-106-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 15:55
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-013 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-108-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 15:56
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-014 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-109-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 15:56
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-015 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-111-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 15:58
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-016 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-112-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:00
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-017 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-114-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:01
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-018 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-115-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:02
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-020 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-203-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:03
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-021 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-205-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:03
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-022 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-206-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:04
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-023 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-208-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:06
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-024 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-209-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:06
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-025 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-211-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:07
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-026 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-212-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:08
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-027 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-214-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:09
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-028 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-215-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:14
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-030 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-104-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:15
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-031 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-107-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:17
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-032 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-110-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:28
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-033 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-113-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:43
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-035 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-204-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:44
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-036 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-207-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:45
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-037 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-210-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:45
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-038 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-AGA-213-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:48
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-040 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-102-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:49
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-041 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-103-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:49
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-043 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-202-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:50
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-044 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-203-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:50
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-046 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-105-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:51
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-048 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-205-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:52
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-050 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-107-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:52
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-052 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 300-PPC-207-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:53
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-053 | HOJA DE DATOS - TRANSFORMADOR SECO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 300-XFD-001 | 0 | 18/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 18/02/2026 14:42 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-055 | HOJA DE DATOS - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 300-DPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:07 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-057 | HOJA DE DATOS - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 300-SBL-001 | C | 30/01/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 02/02/2026 10:23 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-059 | HOJA DE DATOS - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 300-LPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:09 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-061 | HOJA DE DATOS SISTEMA UPS, TAGS: 300-UPS-001 Y 300-UPS-002 | 0 | 19/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 09:53 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-063 | HOJA DE DATOS - SWITCHGEAR DE BAJA TENSIÓN, TAG: 300-SGL-001 | 0 | 18/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 18/02/2026 14:53 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-064 | HOJA DE DATOS - CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS | 0 | 03/06/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 03/06/2026 09:58 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3300-07-DS-067 | HOJA DE DATOS - TABLERO 300-DPD-001 | 0 | 14/07/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 14/07/2026 11:33 | 3300 - Extracción por Solventes
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-001 | Hoja de Datos - Sala Eléctrica Prefabricada, TAG: 400-ERS-001 | 0 | 26/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 13:53 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-002 | HOJA DE DATOS TÉCNICOS - SUBESTACIÓN UNITARIA 23/0.48 kV, TAG: 400-XFU-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 21:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-003 | HOJA DE DATOS TÉCNICOS - SUBESTACIÓN UNITARIA 23/0.48 kV, TAG: 400-XFU-002 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 21:17 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-004 | HOJA DE DATOS - DUCTO DE BARRAS DE BAJA TENSIÓN, TAG: 400-BSL-001 | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 10:33 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-005 | HOJA DE DATOS - DUCTO DE BARRAS DE BAJA TENSIÓN, TAG: 400-BSL-002 | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 10:34 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-006 | HOJA DE DATOS - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN, TAG: 400-MCL-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 13:02 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-007 | HOJAS DE DATOS - VARIADORES DE FRECUENCIA EN BT – ÁREA PT | 0 | 18/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 19/02/2026 09:33 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-008 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-002-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:53
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-009 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-003-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:54
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-011 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG:400-PPC-013-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:54
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-012 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-014-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:54
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-014 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-005-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:55
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-015 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-006-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería de Detalle | 11/12/2025 16:55
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-016 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-007-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:56
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-017 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-008-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:57
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-018 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-009-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:57
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-019 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-010-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:57
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-020 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-011-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:58
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-022 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPD-002-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:58
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-023 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPD-003-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:59
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-024 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPD-004-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:56
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-026 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPD-044-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:59
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-028 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 400-PPC-016-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 17:00
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-029 | HOJA DE DATOS - TRANSFORMADOR SECO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 400-XFD-001 | 0 | 18/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 18/02/2026 14:43 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-030 | HOJA DE DATOS - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 400-DPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:10 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-031 | HOJA DE DATOS - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 400-SBL-001 | C | 29/01/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 29/01/2026 13:11 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-032 | HOJA DE DATOS - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 400-LPA-001 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 18:11 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-033 | HOJA DE DATOS SISTEMA UPS, TAGS: 400-UPS-001 Y 400-UPS-002 | 0 | 19/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 09:54 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-034 | HOJA DE DATOS - SWITCHGEAR DE BAJA TENSIÓN, TAG: 400-SGL-001 | 0 | 18/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado sin Comentarios | Ingeniería | 18/02/2026 14:57 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-035 | HOJA DE DATOS - CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS | 0 | 03/06/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 03/06/2026 09:59 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-036 | HOJA DE DATOS - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN, TAG: 400-MCL-002 | 0 | 20/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 20/02/2026 13:04 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3400-07-DS-037 | HOJA DE DATOS - TABLERO 400-DPD-001 | 0 | 14/07/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 14/07/2026 15:22 | 3400 - Patio de Tanques
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-001 | Hoja de Datos Técnicos - Switchgear 23 kV | 0 | 05/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 05/02/2026 16:42 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-002 | HOJA DE DATOS TÉCNICOS - SUBESTACIÓN UNITARIA 23/0.48 kV, TAG: 500-XFU-001 | 1 | 12/03/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Informativo | Ingeniería | 12/03/2026 17:34 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-003 | HOJA DE DATOS - SISTEMA DE RECTIFICACIÓN 12 PULSOS - SECTOR 1&2 | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 13:41 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-004 | HOJA DE DATOS - SISTEMA DE RECTIFICACIÓN 12 PULSOS - SECTOR 3&4 | 0 | 25/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 26/02/2026 13:43 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-005 | HOJA DE DATOS - SISTEMA DE RECTIFICACIÓN EW TEGNOLOGÍA IGBT - SECTOR 1&2 | 0 | 06/03/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 06/03/2026 11:26 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-006 | HOJA DE DATOS - SISTEMA DE RECTIFICACIÓN EW TECNOLOGÍA IGBT - SECTOR 3&4 | 0 | 06/03/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 06/03/2026 11:27 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-007 | Hoja de Datos Técnicos - Filtros de Armónicos y Compensación Reactiva, TAG: 500-FLH-001 | A | 21/11/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería de Detalle | 21/11/2025 21:09
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-009 | HOJA DE DATOS - GENERADOR DIESEL, TAG: 500-GED-003 Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, TAG: 500-ATS-003 | 0 | 27/05/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 28/05/2026 08:51 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-011 | HOJA DE DATOS - DUCTO DE BARRAS DE BAJA TENSIÓN, TAG: 500-BSL-001 | 0 | 26/02/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 27/02/2026 02:05 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-012 | HOJA DE DATOS - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN, ÁREA 3500 | 0 | 02/06/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 03/06/2026 10:43 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-013 | HOJAS DE DATOS - VARIADORES DE FRECUENCIA EN BT – ÁREA DE | 0 | 25/05/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 25/05/2026 11:32 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-016 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 500-PPC-008-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 17:00
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-018 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 500-FAN-002-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 16:58
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-019 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 500-FAN-003-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 17:01
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-020 | Hoja de Datos - Variador de Frecuencia BT - TAG: 500-FAN-004-V | A | 11/12/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 11/12/2025 17:02
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-021 | HOJA DE DATOS - TRANSFORMADOR SECO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 500-XFD-001 | 0 | 28/05/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 28/05/2026 14:02 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-022 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 500-DPA-001 | C | 06/03/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 06/03/2026 17:08 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-026 | Hoja de Datos - Tablero de Distribución, TAG: 500-LPA-001 | C | 06/03/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 06/03/2026 17:09 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-028 | HOJA DE DATOS - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TAG: 500-DPD-001 | B | 06/03/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería | 06/03/2026 17:30 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-031 | Hoja de Datos - Sistema UPS, TAGS: 500-UPS-001 Y 500-UPS-002 | 0 | 21/07/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 21/07/2026 10:40 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-032 | HOJA DE DATOS - CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS | 0 | 30/04/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 30/04/2026 16:44 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-034 | Hoja de Datos - Sala Eléctrica Rectificador, TAG: 500-ERF-001 | A | 21/11/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería de Detalle | 21/11/2025 18:02
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-036 | Hoja de Datos - Sistema Rectificador EW, TAG: 500-RCC-001 | A | 21/11/2025 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería de Detalle | 21/11/2025 15:48
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-042 | HOJA DE DATOS - SWITCHGEAR DE BAJA TENSIÓN, TAG: 500-SGL-001 | 1 | 14/04/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 14/04/2026 09:03 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3500-07-DS-043 | HOJA DE DATOS - TRANSFORMADOR PARA SISTEMA DE RECTIFICACIÓN | 0 | 13/07/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería | 13/07/2026 17:23 | 3500 - Depositación Electrolítica
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3660-07-DS-001 | HOJA DE DATOS - SUBESTACION UNITARIA 23/0.48 kV, TAG: 660-XFU-001 | B | 17/08/2026 | ELECTRICA | Hoja de Datos | Documentos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 18/08/2026 09:27 | 3660 - Laboratorio
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3660-07-ER-001 | REQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS - SUBESTACION UNITARIA 23 / 0.48 kV | B | 21/08/2026 | ELECTRICA | Requisición | Documentos | Técnicos | Revisión de SPCC | Ingeniería | 21/08/2026 14:54 | 3660 - Laboratorio
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | P22114-DA-3660-07-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO – MÁXIMA DEMANDA | A | 21/08/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería | 21/08/2026 17:43 | 3660 - Laboratorio
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ | P22114-M3-CCP-INFOHU-0044 | Rpta. Complementaria de los siguientes entregables: TRM-356, 392, 414 | 0 | 21/03/2026 | ELECTRICA | Informe Técnico | Documentos | Técnicos | Para uso y aplicación | Ingeniería | 30/03/2026 07:46 | 0000 - General
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ | P22132-M3-CCP-INFOHU-0008 | INFORME TÉCNICO - P22114-DA-0000-07-ER-004_B OBS M3 | 0 | 12/01/2026 | ELECTRICA | Informe Técnico | Documentos | Técnicos | Para uso y aplicación | Ingeniería | 14/01/2026 17:34
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. (MANELSA) | P22MANE3-DA-3000-07-WD-007 | DIAGRAMA ESQUEMATICO TIPICO DE CONTROL DE SGM EN ÁREA HUMEDA | 0 | 16/07/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado y Validado | Ingeniería Vendor | 17/07/2026 18:04 | 3000 - Área Húmeda - General
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. (MANELSA) | P22MANE3-DA-3000-15-WR-001 | REPORTE SEMANAL | B | 18/06/2026 | ELECTRICA | Informe Semanal | Documentos | Técnicos | Emitida para Revisión | Ingeniería Vendor | 29/06/2026 11:25 | 3000 - Área Húmeda - General
METSO FINLAND OY. | P22METSO-DA-3300-07-LY-001 | ÁREA EXTRACCIÓN POR SOLVENTE - PLANTA ÁREAS CLASIFICADAS (ELÉCTRICAS) | B | 02/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería Vendor | 16/06/2026 15:19 | 3300 - Extracción por Solventes
METSO FINLAND OY. | P22METSO-DA-3300-07-LY-002 | ÁREA EXTRACCIÓN POR SOLVENTE - ELEVACIONES ÁREAS CLASIFICADAS (ELÉCTRICAS) | B | 02/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería Vendor | 16/06/2026 15:19 | 3300 - Extracción por Solventes
METSO FINLAND OY. | P22METSO-DA-3300-07-MC-001 | ÁREA EXTRACCIÓN POR SOLVENTE - MEMORIA DE CALCULO DEMANDA ELÉCTRICA (METSO) | B | 15/05/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Aceptado - Cerrado | Ingeniería Vendor | 26/05/2026 16:19 | 3300 - Extracción por Solventes
METSO FINLAND OY. | P22METSO-DA-3400-07-LY-001 | ÁREA PATIO DE TANQUES - PLANTA ÁREAS CLASIFICADAS (ELÉCTRICAS) | B | 02/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería Vendor | 16/06/2026 15:19 | 3400 - Patio de Tanques
METSO FINLAND OY. | P22METSO-DA-3400-07-LY-002 | ÁREA PATIO DE TANQUES - ELEVACIONES ÁREAS CLASIFICADAS (ELÉCTRICAS) | B | 02/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisión Interna | Ingeniería Vendor | 16/06/2026 15:19 | 3400 - Patio de Tanques
METSO FINLAND OY. | P22METSO-DA-3400-07-MC-001 | ÁREA PATIO DE TANQUES - MEMORIA DE CALCULO DEMANDA ELÉCTRICA (METSO) | B | 02/06/2026 | ELECTRICA | Memoria de Calculo | Documentos | Técnicos | Aceptado - Cerrado | Ingeniería Vendor | 16/06/2026 15:19 | 3400 - Patio de Tanques
METSO FINLAND OY. | P22METSO-DA-3400-07-WD-001 | FILTROS DUAL MEDIA - PLANOS ELÉCTRICOS | 0 | 19/06/2026 | ELECTRICA | Planos | Planos | Técnicos | Revisado con Comentarios | Ingeniería Vendor | 22/06/2026 13:01 | 3400 - Patio de Tanques
SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | TM2805516-SCHN-SPCC-RFI-001-26 | RFI 001 Solicitud Inicial | 0 | 21/04/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Respondido | Ingeniería Vendor | 21/04/2026 17:08 | 3500 - Depositación Electrolítica
SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | TM2805516-SCHN-SPCC-RFI-002-26 | Solicitud de Informacion 02 | 0 | 06/07/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Rechazado | Ingeniería Vendor | 06/07/2026 15:20 | 3500 - Depositación Electrolítica
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. (MANELSA) | TM2813234-MANE-SPCC-RFI-001-26 | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 001 | 0 | 03/06/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Aceptado - Cerrado | Ingeniería Vendor | 04/06/2026 15:24 | 3000 - Área Húmeda - General
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. (MANELSA) | TM2813234-MANE-SPCC-RFI-002-26 | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 002 | 0 | 03/06/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Aceptado - Cerrado | Ingeniería Vendor | 04/06/2026 15:24 | 3000 - Área Húmeda - General
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. (MANELSA) | TM2813234-MANE-SPCC-RFI-003-26 | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 003 | 0 | 03/06/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Aceptado - Cerrado | Ingeniería Vendor | 04/06/2026 15:24 | 3000 - Área Húmeda - General
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. (MANELSA) | TM2813234-MANE-SPCC-RFI-004-26 | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 004 | 0 | 03/07/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Respondido - Cerrado | Ingeniería Vendor | 03/07/2026 16:25 | 3000 - Área Húmeda - General
CUMBRA INGENIERÍA S.A. | TM3114-CCP-SPCC-RFI-017-25 | Información equipos existentes EW | 0 | 20/11/2025 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Atendido | Ingeniería de Detalle | 20/11/2025 09:31
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ | TM3114-SPCC-CCP-RFI-007-26 | Metrado de cables de MT | 1 | 28/05/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Atendido | Ingeniería | 28/05/2026 11:38 | 3000 - Área Húmeda - General
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ | TM3114-SPCC-CCP-RFI-008-26 | Descripción y Metrado de terminaciones de cables de MT | 1 | 28/05/2026 | ELECTRICA | Solicitud de Información (Request For Informatión) | Documentos | Técnicos | Atendido | Ingeniería | 28/05/2026 11:39 | 3000 - Área Húmeda - General